# LOGO IPT JPG.bmp

# الجمهورية التونسية تونس في 17 ديسمبـــر 2020

**وزارة الصحــــة**

**معهد باستور بتونس**

**مصلحة الكتـابة القــارّة للجـنة مراقبة الصّفـقات**

**ض م رح**

**المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **إسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية ولقبه رجـــــــاء حمدي الريـــــــــاحي** | **المشتري العمومي:مـعهد باستور بتونس..........................................................** |
| [**raja.hamdi@pasteur.rns.tn**](mailto:raja.hamdi@pasteur.rns.tn)**: الهاتف الجوال: 97831683 العنوان الإلكتروني 71 842 113/173/106 الهاتف:**  **71 791 833 – 71 845 063 الفاكس:** | |
| **تم إعداد برنامج الشراءات من طرف: السيّدة رجاء حمدي الرياحي: المسؤولة عن الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات**  **تمــــت مراجعتـــه مـــــن طــــــــرف: السيّدة ريــــم السلطـــانــــي: المكلفــة بإدارة التزود و التزويــد**  **تمـــــت المــــوافقــــة مـــن طــــرف: السيّد مدير عام معهد باستور تونس** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 27 مارس 2021 | 26 مارس 2021 | 20 مارس 2021 | 05 مارس 2021 | 25 فيفري 2021 | - | 15 فيفري 2021 | 15 جانفي 2021 | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عاديّة | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية للتزوّد بحيوانات سامّة لفائدة مخبر المزارع التجريبيّة للمعهد لسنوات 2021-2022-2023  Marché cadre pour la fourniture d’animaux venimeux (scorpions et vipères) pour le service des élevages expérimentaux de l’IPT pour les années 2021-2022-2023. | **1** |
| 27 مارس 2021 | 26 مارس 2021 | 20 مارس 2021 | 05 مارس 2021 | 25 فيفري 2021 | - | 15 فيفري 2021 | 15 جانفي 2021 | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عاديّة | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية للتزوّد بعلــف حيــوانــي لفائدة مخبر الحيواني بالمعهد للسنوات 2021-2022-2023  Marché cadre pour l’acquisition des aliments d’animaux pour les besoin du laboratoire d’animalerie les années 2021-2022-2023. | **2** |
| 22 افريل 2021 | 21 افريل 2021 | 15 افريل 2021 | 06 افريل 2021 | 31 مارس 2021 | - | 05 مارس 2021 | 05 فيفري 2021 | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عاديّة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لاقتناء مستلزمات مخبرية لإبرام صفقة إطارية لسنوات 2021-2022-2023  Marché cadre pour l’acquisition de consommables de laboratoire pour les années 2021-2022-2023. | **3** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 01 مارس 2021 | 26 فيفري 2021 | 20 فيفري 2021 | 20 جانفي 2021 | 15 جانفي 2021 | - | - | - | ديسمبر 2020 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عاديّة | إطاريّة بالتّفاوض المباشر | عاديّة | 365 | صفقة إطاريّة بالتّفاوض المباشر للتزوّد بكواشف ومستهلكات مخبريّة لمختلف مخابر المعهد لسنوات 2021-2022-2023  Marché cadre négocié pour la fourniture de réactifs et consommables pour les besoins des divers laboratoires de l’IPT **avec système fermé**  "**HTDS."** | **4** |
| 01 مارس 2021 | 26 فيفري 2021 | 20 فيفري 2021 | 20 جانفي 2021 | 15 جانفي 2021 | - | - | - | ديسمبر 2020 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عاديّة | إطاريّة بالتّفاوض المباشر | عاديّة | 365 | صفقة إطاريّة بالتّفاوض المباشر  Acquisition de réactifs et consommable s pour assurer la réalisation des tets par l’automate d’immunofixation et d’isoélectrofocalisation à système fermé **« Medibio ».** | **5** |
| 10 افريل 2021 | 06 افريل 2021 | 31 مارس 2021 | - | - | 22 مارس 2021 | - | - | فيفري 2021 | الميزانيّة الخاصّة للمعهد | مبسطة | إطاريّة بالتّفاوض المباشر | عاديّة | 365 | صفقة إطاريّة بالتّفاوض المباشر لاقتناء كواشف ومستهلكات مخبريّة 2021-2022-2023  Marché cadre négocié pour la fourniture de consommables et de réactifs pour les besoins du laboratoire de Parasitologie (Système fermé) avec la société "**MEDIATEC"**. | **6** |
| 01 افريل 2021 | 15 مارس 2021 | 26 فيفري 2020 | - | - | 06 فيفري 2021 | 06 فيفري 2021 | 15 جانفي 2021 | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد  وميزانية المؤسسات ذات المقرات بملحق المعهد سكرة | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لصيانة حدائق مقرات المعهد لإبرام صفقة إطاريّة لسنوات 2021-2022-2023  Appel d’offres pour l’entretien général des jardins extérieurs de l’IPT et de l’annexe IPT à Soukra. | **7** |
| 22 جوان 2020 | 21 جوان 2020 | 15 جوان 2020 | 20 ماي 2020 | 15 ماي 2020 | - | 15 افريل 2020 | 13 مارس 2020 | فيفري 2021 | ميزانية الدّولة | عادية | طلب عروض | عادية | 120 | طلب عروض لإقتناء جهاز مخبري  Appel d’offres pour l’installation et la mise en fonctionnement d’un microscope confocal. | **8** |
| 15 فيفري 2020 | 15 فيفري 2020 | 10 فيفري 2020 | - | - | - | 01 فيفري 2021 | 20 جانفي 2021 | جانفي 2021 | الميزانيّة الخاصّة للمعهد وميزانية مشاريع بحث | مبسطة | طلب عروض | عادية | 45 | طلب عروض لاقتناء تجهيزات إعلاميّة.  Acquisition de matériel informatique. | **9** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 10 ماي 2021 | 10 ماي 2021 | 04 ماي 2021 | 20 افريل 2021 | 15 افريل 2021 | - | 30 مارس 2021 | 28 فيفري 2021 | فيفري 2021 | الميزانيّة الخاصّة للمعهد | عادية | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لاقتناء قوارير لفائدة مخبر إنتاج الأمصال والتّحاليل لإبرام صفقة إطاريّة  2021-2022-2023  Appel d’offres pour l’acquisition d’ampoules pour les besoins du laboratoire de production de sérums et vaccins. | **10** |
| 10 ماي 2021 | 10 ماي 2021 | 30 افريل 2021 | 20 افريل 2021 | 05 افريل 2021 | - | 11 مارس 2021 | 10 فيفري 2021 | فيفري 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد وميزانية مشاريع بحث | عادية | طلب عروض | عادية | 90 | طلب عروض لاقتناء تجهيزات مخبرية  La fourniture, l’installation la mise en service des équipements de laboratoire | **11** |
| 12 فيفري 2021 | 12 فيفري 2021 | 05 فيفري 2021 | 26 جانفي 2021 | 20 جانفي 2021 | - | - | - | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عادية | بالتّفاوض المباشر | عاديّة | 365 | صفقة إطارية بالتّفاوض المباشر لاقتناء كواشف مخبرية مع وضع جهاز مخبري جديد على ذمّة المعهد.  La fourniture de réactifs pour les besoins des laboratoires de l’IPT avec **« ABS ».** | **12** |
| 05 افريل 2021 | 12 مارس 2021 | 05 ماري 2021 | 26 فيفري 2021 | 20 فيفري 2021 | - | - | - | فيفري 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | عادية | بالتّفاوض المباشر | عاديّة | 365 | صفقة إطارية بالتّفاوض المباشر لإقتناء مستهلكات مخبرية لسنوات 2021-2022-2023  La fourniture de consommables pour plasmaphérèses (systèmes fermés)  لفائدة وحدة إنتاج الأمصال والتّلاقيح  **avec "BIOMAGHREB".** | **13** |
| 27 أفريل 2021 | 27 أفريل 2021 | 22 أفريل 2021 | 14 أفريل 2021 | 10 أفريل 2021 | - | 19 مارس 2021 | 18 فيفري 2021 | فيفري 2021 | ميزانيّة المعهد وميزانيّة مشاريع بحث | عادية | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإقتناء كواشف مخبرية مع وضع جهاز مخبري جديد على ذمة المعهد لإبرام صفقة إطارية بسنة واحدة قابلة للتجديد الضمني 4 مرات.  La fourniture des réactifs avec mise à disposition d’une nouvelle automate pour les besoins pour les besoins du laboratoire d’Hématologie pour une année renouvelables 4 fois. | **14** |
| 24 ماي 2021 | 24 ماي 2021 | 19 ماي 2021 | - | - | 22 مارس 2021 | - | - | فيفري 2021 | ميزانيّة المعهد وميزانيّة مشاريع بحث | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 365 | صفقة إطارية بالتّفاوض المباشر لاقتناء كواشف  مخبرية لسنوات 2021-2022-2023  La fourniture de réactifs pour les besoins du laboratoire d’Hématologie **avec "Elitech."** | **15** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 12 ماي 2021 | 11 ماي 2021 | 06 ماي 2021 | 01 ماي 2021 | 05 افريل 2021 | - | 30 مارس 2021 | 01 مارس 2021 | فيفري 2021 | ميزانيّة المعهد وميزانيّة مشاريع بحث | عادية | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية لاقتناء مواد مخبرية  La fourniture des réactifs des différents types d’amorces pour les besoins des divers laboratoires. | **16** |
| 25 افريل 2021 | 25 افريل 2021 | 20 افريل 2021 | - | - | 12 مارس 2021 | 12 مارس 2021 | 20 فيفري 2021 | جانفي 2021 | ميزانيّة المعهد وميزانيّة مشاريع بحث | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لاقتناء مواد مكتبية و مستهلكات إعلامية و مطبوعات  Appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et imprimés. | **17** |
| 06 ماي 2021 | 06 ماي 2021 | 30 أفريل 2021 | - | - | 23 أفريل 2021 | 23 أفريل 2021 | 02 أفريل 2021 | مارس 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | مبسطة | إطاريّة | عادية | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطاريّة لاقتناء مواد صيانة لتجهيزات مخبرية لسنوات 2021-2022-2023  Appel d’offres pour l’acquisition de filtres d’air pour les besoins des laboratoires de l’IPT en vue de conclure un marché (2021-2022-2023). | **18** |
| 20 أفريل 2021 | 20 أفريل 2021 | 15 أفريل 2021 | 07 أفريل 2021 | 02 أفريل 2021 | - | 22 مارس 2021 | 20 فيفري 2021 | فيفري 2021 | ميزانية الدّولة | عادية | دعوة للمناظرة | عادية | 240 | اختيار مهندس معماري أو مجمع لمهندسين معماريين أو مكتب دراسات متعدد الاختصاصات لانجاز الدراسات الهندسية  و متابعة الأشغال المتعلقة بمشروع بناء مبنى للبحوث السريرة  Appel à la candidature pour le choix d’un architecte, groupement d’architectes, bureaux d’études pluridisciplinaires, ou groupement d’études pluridisciplinaires pour l’étude et le suivi de la réalisation du projet de construction d’un Centre d’Investiguât Clinique CIC à l’IPT. | **19** |
| 26 سبتمبر 2021 | 20 سبتمبر 2021 | 15 سبتمبر 2021 | 05 سبتمبر 2021 | 26 أوت 2021 | - | 13 أوت 2021 | 12 جويلية 2021 | جويلية 2021 | ميزانيّة الدّولة | عادية | طلب عروض | عاديّة | 280 | طلب عروض لإنجاز أشغال مبنى البحوث السّريريّة  L’exécution des travaux de construction du nouveau Bâtiment "CIC". | **20** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 27 أفريل 2021 | 27 أفريل 2021 | 22 أفريل 2021 | 14 أفريل 2021 | 10 أفريل 2021 | - | 19 مارس 2021 | 18 فيفري 2021 | فيفري 2021 | ميزانية المعهد | عادية | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإقتناء كواشف مخبرية مع وضع جهاز مخبري جديد على ذمة المعهد لإبرام صفقة إطارية بسنة واحدة قابلة للتجديد الضمني 4 مرات.  La fourniture des réactifs avec mise à disposition d’une nouvelle automate pour les besoins des laboratoires de biochimie pour une année renouvelables 4 fois. | **21** |
| 27 أفريل 2021 | 27 أفريل 2021 | 22 أفريل 2021 | \_ | \_ | مارس 2021 | 19 مارس 2021 | 18 فيفري 2021 | فيفري 2021 | الميزانيّة الخاصّة للمعهد | مبسطة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض التامين على استيراد المواد  وضد الحرائق و الخزينة لسنوات  2021-2022-2023  Choix d’une assurance pour la souscription aux contrats d’assurance, importation de marchandise contre l’Incendie et la Caisse). | **22** |
| 20 أفريل 2021 | 20 أفريل 2021 | 15 أفريل 2021 | 07 أفريل 2021 | 02 أفريل 2021 | - | 22 مارس 2021 | 20 فيفري 2021 | فيفري 2021 | ميزانية الدّولة | عادية | دعوة للمناظرة | عادية | 240 | اختيار مهندس معماري أو مجمع لمهندسين معماريين أو مكتب دراسات متعدد الاختصاصات لانجاز الدراسات الهندسية  و متابعة الأشغال المتعلقة بمشروع صيانة مخبر مراقبة إنتاج الأمصال والتّلاقيح  Appel à la candidature pour le choix d’un architecte, groupement d’architectes, bureaux d’études pluridisciplinaires, ou groupement d’études pluridisciplinaires pour l’étude et le suivi de la réalisation du projet de réalisation des travaux de réaménagement du laboratoire de Contrôle de Sérums &Vaccins | **23** |
| 26 سبتمبر 2021 | 20 سبتمبر 2021 | 15 سبتمبر 2021 | 05 سبتمبر 2021 | 26 أوت 2021 | - | 13 أوت 2021 | 12 جويلية 2021 | جويلية 2021 | ميزانية الدّولة | عاديّة | طلب عروض | عادية | 240 | طلب عروض لإنجاز أشغال صيانة مخبر مراقبة إنتاج الأمصال و التّلاقيح  La réalisation des travaux de réaménagement du laboratoire de Contrôle de Sérums &Vaccins | **24** |
| 21 مارس 2021 | 21 مارس 2021 | 15 مارس 2021 | - | - | 16 فيفري 2021 | 15 فيفري 2021 | 15 جانفي 2021 | جانفي 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد  وميزانية المؤسسات ذات المقرات بملحق المعهد سكرة | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 365 | طلب عروض لانجاز خدمات الحراسة لمقرات المعهد لإبرام صفقة إطاريّة  Assurer le service de gardiennage du siège de l’Institut Pasteur de Tunis et de l’Annexe de l’Institut Pasteur à Soukra. | **25** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز (باليوم)**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 01 مارس2022 | 28 أفريل 2022 | 23 جانفي 2022 | - | - | 02 جانفي 2022 | 12 ديسمبر 2021 | 20 نوفمبر 2021 | نوفمبر 2021 | ميزانية المعهد | مبسطة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية متعلق باختيار محـــــام متخصص أو شركة مهنية للمحاماة لنيابة معهد باستور تونس لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيـة و الإدارية و التعديلية و التحكيمية للسنوات 2022-2023-2024. | **26** |
| 10 ديسمبر 2021 | 09 ديسمبر 2021 | 04 ديسمبر 2021 | 27 نوفمبر 2021 | 02 نوفمبر 2021 | - | 22 أكتوبر 2021 | 20 سبتمبر 2021 | سبتمبر2021 | ميزانية المعهد | عاديّة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية لمناولة التحاليل بالخارج للسنوات 2022-2023-2024.  La Sous Traitance des Analyses de Biologie Médicale pour les années 2022-2023-2024. | **27** |

**المــدير العــــام لمعهد بــاستور بـــتونس**

**(1): باليوم**

**(2): طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر**

**(3): مبسطة أو عادية**

**(4): ميزانية- هبة أو قرض من ............... (ذكر مصدر التمويل)**

**- أو طلب عروض مع طلب تمويل**

**(5): إدراج التاريخ بإعتماد اليوم والشهر والسنة (ي ي/ش ش// س)**

**(6): خاص طلب بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة.**

# LOGO IPT JPG.bmp

# الجمهورية التونسية تونس في 17 ديسمبـــر 2020

**وزارة الصحــــة**

**معهد باستور بتونس**

**مصلحة الكتـابة القــارّة للجـنة مراقبة الصّفـقات**

**ض م رح**

**برنامج الصّفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصّغرى**

**(الفصل 20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية)**

**السنة 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **إسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية ولقبه رجـــــــاء حمدي الريـــــــــاحي** | **المشتري العمومي:مـعهد باستور بتونس..........................................................** |
| [**raja.hamdi@pasteur.rns.tn**](mailto:raja.hamdi@pasteur.rns.tn)**: الهاتف الجوال: 97831683 العنوان الإلكتروني 71 842 113/173/106 الهاتف:**  **71 791 833 – 71 845 063 الفاكس:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | **لفتح العروض** | | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 20 افريل 2021 | 20 افريل 2021 | 15 افريل 2021 | - | | - | 22 مارس 2021 | | 22 مارس 2021 | 01 مارس 2021 | فيفري 2021 | ميزانية المعهد | مبسطة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية لإقتناء ملابس عمل مخبرية لسنوات 2021-2022-2023  L’acquisition de tenues de travail pour les besoins des laboratoires BCG et de Développement Biotechnologique. | **1** |
| 20 افريل 2021 | 20 افريل 2021 | 15 افريل 2021 | - | | - | 22 مارس 2021 | | 22 مارس 2021 | 01 مارس 2021 | فيفري 2021 | ميزانية المعهد | مبسطة | طلب عروض | عادية | 365 | طلب عروض لإبرام صفقة إطارية لاقتناء مواد تنظيف وصيانة   L’acquisition Produit d’entretien | **2** |
| 12 ماي 2021 | 11 ماي 2021 | 06 ماي 2021 | - | | - | 05 افريل 2021 | | 30 مارس 2021 | 01 مارس 2021 | فيفري 2021 | الميزانيّة الخاصّة للمعهد | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 45 | طلب عروض اقتناء تجهيزات مكتبيّة لفائدة مصالح المعهد  L’acquisition de mobilier de bureau | **3** |
| **التاريخ التقديري (5)** | | | | | | | | | | | **مصدر التمويل**  **(4)**  **والتّقديرات الماليّة** | **الإجراءات**  **(3)** | **طريقة الإبرام (2)** | **نوع الطلب** | **آجال الإنجاز**  **(1)** | **موضوع الصفقة** | **عدد** |
| **لبداية الإنجاز** | **لتبليغ الصفقة** | **لنشر نتائج المنافسة** | **لإجابة لجنة الصّفقات** | | **لإحالة الملف على لجنة الصفقات** | **لتعهد لجنة الشراءات بالملف (6)** | | **لفتح العروض** | **للإعلان عن المنافسة** | **لإعداد كراسات الشروط** |
| 12 ماي 2021 | 11 ماي 2021 | 06 ماي 2021 | 01 ماي 2021 | | - | 05 افريل 2021 | | 30 مارس 2021 | 01 مارس 2021 | فيفري 2021 | الميزانية الخاصّة للمعهد | مبسطة | طلب عروض | عاديّة | 365 | Appel d’offres pour la sous traitance des opérations de transit en vue de conclure un marché cadre pour les années 2021-2022-2023 | **4** |

**المـــــدير العــــام لمعهد بــاستور بـــتونس**

**(1): باليوم**

**(2): طلب عروض مفتوح أو مضيق أو مع مناظرة أو على مرحلتين أو تفاوض مباشر**

**(3): مبسطة أو عادية**

**(4): ميزانية- هبة أو قرض من ............... (ذكر مصدر التمويل)- أو طلب عروض مع طلب تمويل**

**(5): إدراج التاريخ بإعتماد اليوم والشهر والسنة (ي ي/ش ش// س)**

**(6): خاص بالصفقات المبرمة حسب الإجراءات المبسطة**